1. **INSTRUCTIONS**
2. **DÉTAILS DU PROJET**

À remplir ou bien copier-coller depuis le dernier rapport.

|  |  |
| --- | --- |
| Bureau CBM | CBM DRC |
| Nom du personnel / visiteur(s) | Patrick CHIRIMWAMI |
| Date de la visite de suivi du projet | 24 avril 2024 |
| Date de la dernière visite de suivi du projet | P10601 |
| ID du projet | Numéro officiel du projet comme indiqué dans le système CBM ProMIS. |
| Nom du projet | Together for sustainable Inclusive Education, Ear & Hearing Care |
| Emplacement du projet | Kinshasa |
| Durée du projet | 01-03-2024 - 31-12-2026 |
| Budget du projet | 353 614 EURO |
| Source de financement / donateur du projet | Fonds libres (Free Funds)  Financement désigné par contrat légal – LCDF (☐ y compris la contribution de fonds libres-Free Funds). Préciser le nom du donateur initial : |
| Nom du/des partenaire(s) | VILLAGE BONDEKO |
| Type de visite de suivi du projet | Visite sur site / en face-à-face de suivi du projet  Visite virtuelle / à distance de suivi du projet (indiquez dans la case le support utilisé : téléphone/voix, vidéo, appareil photo) |

1. **RÉSUMÉ DES RÉSULTATS CLÉS DE LA VISITE DE SUIVI DU PROJET**

Au cours du premier trimestre 2025, un monitoring en ligne a été fait le partenaire Village Bondeko a réalisé quelques activités :

* 20 formateurs ont été formés dans le cadre du Résultat 1. Cette formation vise à renforcer les capacités locales pour une mise en œuvre efficace des objectifs du projet.
* Une réunion a été organisée avec les conseillers pédagogiques pour évaluer les activités de l'année passée et planifier les actions pour l’année 2025. Cet échange a permis d'identifier les succès, les défis et d'établir une feuille de route pour les interventions à venir.
* Une équipe conjointe, composée de l’entreprise de mise en œuvre, du chef de projet du Village Bondeko et du technicien de VB, a procédé à une évaluation des aménagements raisonnables réalisés dans le cadre du projet. Cette mission a permis de vérifier la conformité des infrastructures et de s’assurer que les ajustements réalisés répondent aux besoins identifiés.
* Cette rencontre a permis d’échanger sur les défis rencontrés dans la mise en œuvre du projet et de renforcer l’engagement des acteurs locaux.
* Une campagne de dépistage a été réalisée dans trois nouvelles communes qui n’avaient pas été touchées lors du dernier trimestre 2024.

Les résultats observés démontrent une avancée positive du projet conformément aux objectifs fixés. Toutefois, certains défis ont été relevés, nécessitant des ajustements spécifiques dans la planification et l’exécution des prochaines étapes.

**Défis Identifiés**

* Blocage financier à la suite du décès du coordonnateur de Village Bondeko : Le partenaire rencontre des difficultés pour accéder à son compte bancaire en raison de l’absence d’un troisième mandataire. La banque exige la présentation du certificat de décès du coordinateur ainsi que la lettre de nomination du nouveau mandataire.
* Ce retard dans la résolution du problème bancaire impacte directement la mise en œuvre des activités planifiées.

1. **PLAN D’ACTION**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actions**  (Recommandées et convenues) | **Responsable**  (Nom, position, entité par ex. CBM, projet, partenaire ou acteur externe) | **Calendrier de l’action**  (Date limite) |
| Fournir les efforts nécessaires pour finaliser les documents administratifs requis par la banque afin d’accélérer la nomination du nouveau mandataire et l’accès aux fonds. | Sacrifice, Abdon et Anita | Avant le 15 avril 2025 |
| Renforcer le suivi des aménagements raisonnables pour garantir leur conformité et leur utilité effective. | Abdon Bisidi, chef de projet et l’entreprise d’exécution des travaux | A partir du 02 avril 2025 |
| Rédaction et envoi d’une lettre officielle à CBM pour exposer les défis liés à l’accès aux fonds | Mr l’Abbé Pierre, coordo adjoint de VB | 03 avril 2025 |
| Renforcer le suivi des formateurs après la formation | Sacrifice et Madeleine (Responsable de formation et enseignement) | 03 avril 2025 |

Fin du document- [Retour en haut de page](#_top)